## 0-Tổng quan
APP NPP — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MOBILE
- App NPP: Là tầng tiêu thụ dữ liệu (Consumption Layer) của King DMS phục vụ riêng cho kênh GT, không build lại Engine (giá, tồn kho, khuyến mãi, duyệt đơn do DMS chịu trách nhiệm). - Hai luồng nghiệp vụ cốt lõi: + Sell-out (Xử lý đơn Retailer): Tiếp nhận đơn → Sale lấy hàng giao → Hoàn thành đơn → Kích hoạt tính KPI Sale & cộng KingCoin cho Retailer. + Sell-in (NPP nhập hàng): Xem tồn kho/cảnh báo Min Stock → Đặt đơn Sell-in → Bắn API sang DMS xử lý. - Ràng buộc MVP: 1 tài khoản/1 quyền duy nhất cho mỗi NPP; chưa tách kho khuyến mãi; chưa quản lý công nợ/thanh toán trực tuyến

## 1-Nghiệp vụ cần chốt
CHECKLIST CÁC ĐIỂM NGHIỆP VỤ CẦN LÀM RÕ
Dự án: App NPP - Kênh GT ¦ Tài liệu: KingCollab_BRD_AppNPP_v1.0
STT | Phân hệ / Nghiệp vụ | Thực trạng trong BRD v1.0 | Vấn đề cần chốt | Tại sao cần làm rõ | Phụ trách | Trạng thái
1 | Xử lý ngoại lệ Đơn Sell-out (Từ Retailer) | Mục 4 (BR-NPP-002, BR-NPP-003) và Mục 5 chỉ mô tả Happy path 2 bước: Tiếp nhận đơn → Hoàn thành đơn. Chưa có trạng thái Hủy / Từ chối / Thất bại. | 1. Khi NPP hết hàng hoặc hàng hỏng thực tế, có nút "Từ chối đơn" (kèm lý do) không? 2. Khi Sale giao không thành công cho Retailer, có nút "Giao thất bại / Hoàn đơn" không? 3. Nếu Retailer bên KingCollab bấm hủy đơn, App NPP cập nhật trạng thái đơn thành "Đã hủy" như thế nào? | Tránh treo đơn: Nếu thiếu hàng mà không có nút từ chối, đơn sẽ bị kẹt ở "Chờ tiếp nhận" vĩnh viễn. Tránh sai lệch KPI & Điểm: Đơn giao thất bại nếu không xử lý sẽ kích hoạt nhầm tính doanh số Sale và cộng KingCoin cho Retailer. Dev cần số lượng trạng thái chính xác để dựng State Machine trên UI/Bloc.
2 | Trạng thái & Thao tác Đơn Sell-in (Nhập hàng) | Mục 4 (BR-NPP-006) ghi: Trạng thái đơn Sell-in thừa hưởng hoàn toàn theo luồng DMS. Mục 9 (OI-N04) xác nhận chi tiết workflow chưa được mô tả. | 1. DMS cung cấp danh sách đầy đủ các mã trạng thái đơn Sell-in (Ví dụ: Chờ duyệt → Đã duyệt → Đang giao → Hoàn thành / Hủy)? 2. NPP có quyền bấm "Hủy đơn nhập" trên App khi đơn còn ở trạng thái Chờ duyệt không? 3. Khi nhận hàng thực tế từ xe công ty, NPP có cần bấm nút "Xác nhận nhận hàng" trên App không? | Dựng màn hình Theo dõi đơn nhập: Dev cần mã trạng thái để map đúng màu sắc, badge và timeline chi tiết. Định nghĩa Action Bar: Biết chính xác nút thao tác nào được bấm ở trạng thái nào để ẩn/hiện hợp lý trên App.
3 | Phương án Blocker Min/Max Stock | Mục 6 (EPIC-N03) xếp tính năng Gợi ý đặt hàng (Suggested Order) là MUST (MVP), nhưng Mục 9 (OI-N02) ghi nhận Master Data Min/Max Stock đang là Blocker chờ SO. | 1. Deadline chốt import Master Data Min/Max Stock từ SO là ngày nào? 2. Nếu SO chưa kịp có dữ liệu khi Go-live, thống nhất Fallback logic: Ẩn box gợi ý, cho phép NPP tự chọn SKU trong danh mục để đặt hàng đúng không? | Tránh vỡ tiến độ Release: Đảm bảo App không bị crash/lỗi màn hình trắng khi API trả về Min/Max rỗng. Dev chủ động code sẵn cờ hasSuggestedOrder để linh hoạt bật/tắt theo dữ liệu thực tế.
4 | Cơ chế Đăng nhập & Push Notification | Mục 4 (BR-NPP-001) quy định 1 tài khoản/1 quyền duy nhất cho mỗi NPP. Mục 8 yêu cầu có Audit trail thao tác. | 1. App có cho phép Đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị (Multi-device) không (Ví dụ: Chủ NPP xem báo cáo, Thủ kho bấm đơn)? 2. Khi có đơn mới, Push Notification bắn về tất cả thiết bị đang login hay chỉ thiết bị cuối cùng? 3. Khi gửi request Tiếp nhận/Hoàn thành, Backend có yêu cầu gửi kèm DeviceId / DeviceName để lưu log không? | Quản lý Session & Token: Dev cần cấu hình cơ chế Refresh Token và Single/Multi Session trong Local Storage. Đăng ký FCM Token: Cần biết cơ chế lưu multi-token trên Backend để push noti không bị sót người nhận.
5 | Quy định SLA & Timeout Đơn hàng | Mục 4 (BR-NPP-003) quy định không có cơ chế tự động theo thời gian. | 1. Đơn chờ tiếp nhận có thời hạn tối đa không (Timeout)? 2. Có cơ chế tự động hủy hoặc bắn Noti nhắc nhở (Reminder) sau X phút/giờ nếu NPP chưa bấm tiếp nhận không? | Hiển thị giao diện cảnh báo: Nếu có SLA, Dev cần gắn thêm UI đếm ngược thời gian hoặc đổi màu cảnh báo đơn quá hạn xử lý.

## 2-Danh sách API
DANH SÁCH API CẦN ĐỘI KING DMS CUNG CẤP & ĐỐI SOÁT
Nguyên tắc: App NPP là Consumption Layer, Mobile hiển thị trực tiếp từ API, không tự tính toán logic.
STT | Phân hệ | API Endpoint | Phương thức | Mô tả | Ghi chú | Phụ trách | Trạng thái
1.1 | Xác thực & Cấu hình | /api/v1/auth/login | POST | Đăng nhập tài khoản NPP | Trả về JWT Token, Refresh Token, Thông tin NPP, Địa bàn
1.2 |  | /api/v1/auth/refresh-token | POST | Cấp lại Access Token khi hết hạn
1.3 |  | /api/v1/npp/profile | GET | Lấy thông tin chi tiết NPP | Tên NPP, mã NPP, địa bàn, thông tin liên hệ
1.4 |  | /api/v1/notification/register-device | POST | Đăng ký FCM Token | Lưu DeviceId, DeviceName phục vụ Push Notification
2.1 | Đơn Sell-out (Retailer) | /api/v1/sell-out/orders | GET | Danh sách đơn hàng Sell-out | Lọc theo trạng thái: Chờ tiếp nhận, Đã tiếp nhận, Hoàn thành, Đã hủy/Từ chối, phân trang
2.2 |  | /api/v1/sell-out/orders/{orderId} | GET | Chi tiết đơn hàng | Thông tin Retailer, địa chỉ giao, Sale phụ trách, danh sách SKU, số lượng, CTKM áp dụng
2.3 |  | /api/v1/sell-out/orders/{orderId}/accept | POST | Tiếp nhận đơn hàng | Trigger bắn notification cho Sale phụ trách
2.4 |  | /api/v1/sell-out/orders/{orderId}/complete | POST | Hoàn thành đơn hàng | Kích hoạt cộng KingCoin và ghi nhận KPI Sale
2.5 |  | /api/v1/sell-out/orders/{orderId}/reject | POST | Từ chối đơn hàng (Đề xuất) | Gửi kèm reason_code và note
3.1 | Tồn kho & Sell-in | /api/v1/inventory | GET | Danh sách tồn kho Sell-out theo SKU | Trả về số lượng tồn, đơn vị tính, ngưỡng Min/Max Stock, cờ cảnh báo chạm Min Stock
3.2 |  | /api/v1/sell-in/suggested-order | GET | Lấy danh sách sản phẩm gợi ý đặt hàng
3.3 |  | /api/v1/sell-in/products | GET | Danh mục sản phẩm công ty cho NPP đặt Sell-in | Kèm bảng giá, đơn vị quy đổi, tồn kho công ty nếu có
3.4 |  | /api/v1/sell-in/orders | POST | Tạo đơn đặt hàng Sell-in | Gửi danh sách SKU, số lượng, ghi chú đơn hàng
3.5 |  | /api/v1/sell-in/orders | GET | Lịch sử danh sách đơn đặt hàng Sell-in | Kèm Status Code từ DMS
3.6 |  | /api/v1/sell-in/orders/{orderId} | GET | Chi tiết tiến trình đơn Sell-in | Timeline xử lý của DMS/ERP Bravo
3.7 |  | /api/v1/sell-in/orders/{orderId}/cancel | POST | Hủy đơn Sell-in (Nếu có) | Khi đơn chưa được duyệt
4.1 | CTKM | /api/v1/promotions/sell-out | GET | Danh sách CTKM áp dụng cho đơn Retailer | Để NPP đối soát
4.2 |  | /api/v1/promotions/sell-in | GET | Danh sách CTKM / Chiết khấu khi NPP tự nhập hàng
4.3 |  | /api/v1/promotions/{id} | GET | Chi tiết thể lệ và hạn mức CTKM | Thời gian áp dụng
5.1 | Báo cáo | /api/v1/reports/revenue-sell-out | GET | Báo cáo doanh số bán ra cho Retailer | Lọc theo ngày/tuần/tháng/quý, xem theo SKU/nhóm hàng
5.2 |  | /api/v1/reports/revenue-sell-in | GET | Báo cáo doanh số nhập vào từ công ty | Tách riêng khỏi Sell-out
5.3 |  | /api/v1/reports/inventory | GET | Báo cáo biến động tồn kho | Tổng quan + chi tiết từng SKU
6.1 | Thông báo & Tiện ích | /api/v1/notifications | GET | Danh sách thông báo | Phân loại: Đơn mới, Cảnh báo Min Stock, CTKM, Sinh nhật, Tin tức
6.2 |  | /api/v1/notifications/{id}/read | PUT | Đánh dấu đã đọc thông báo
6.3 |  | /api/v1/news | GET | Danh sách tin tức nội bộ do công ty đăng tải
6.4 |  | /api/v1/news/{id} | GET | Chi tiết bài viết tin tức
6.5 |  | /api/v1/support-contacts | GET | Danh sách số hotline/kênh liên hệ hỗ trợ vận hành

## 3-Plan dự kiến
APP NPP — PLAN TRIỂN KHAI MOBILE 2–3 TUẦN
KẾ HOẠCH CHI TIẾT (dự kiến)
Mốc | Ngày | Phân hệ / Màn hình | Mô tả nghiệp vụ mobile | Kết quả mong muốn | API sử dụng | Est Time (Dev/Unit test)
W1-D1 |  | Nền tảng & kiến trúc ứng dụng | Khởi tạo project, cấu hình Dev/Staging, navigation, theme, dependency injection, network layer, model chung và xử lý loading/error. | Ứng dụng build được trên thiết bị; có cấu trúc module rõ ràng, gọi API mẫu thành công và có màn hình lỗi/rỗng dùng chung. | Nền tảng dùng chung cho 27 API | 8
W1-D2 |  | Đăng nhập & quản lý phiên | Màn hình đăng nhập; lưu JWT an toàn; interceptor tự refresh token; xử lý token hết hạn, đăng xuất và phiên không hợp lệ. | Đăng nhập thành công, duy trì phiên đúng, tự cấp lại Access Token và đưa người dùng về đăng nhập khi refresh thất bại. | /auth/login; /auth/refresh-token | 8
W1-D3 |  | Hồ sơ NPP & đăng ký thiết bị | Hiển thị thông tin NPP/địa bàn/liên hệ; lấy và đăng ký FCM Token kèm DeviceId, DeviceName theo cơ chế multi-device đã chốt. | Người dùng xem đúng hồ sơ; thiết bị được backend ghi nhận để nhận Push Notification. | /npp/profile; /notification/register-device | 8
W1-D4 |  | Danh sách đơn Sell-out | Danh sách đơn Retailer có phân trang, lọc trạng thái, refresh, badge trạng thái và trạng thái rỗng/lỗi. | NPP theo dõi đầy đủ đơn Chờ tiếp nhận, Đã tiếp nhận, Hoàn thành, Đã hủy/Từ chối và tải thêm ổn định. | GET /sell-out/orders | 8
W1-D5 |  | Chi tiết & thao tác Sell-out | Chi tiết Retailer, địa chỉ, Sale, SKU, số lượng, CTKM; thao tác Tiếp nhận, Hoàn thành, Từ chối kèm xác nhận và lý do. | Nút hành động hiển thị đúng state machine; cập nhật trạng thái tức thời; không cộng KPI/KingCoin sai cho đơn bị từ chối. | GET /sell-out/orders/{id}; POST /accept; /complete; /reject | 8
W2-D1 |  | Tồn kho | Danh sách tồn theo SKU, tìm kiếm/lọc, số lượng, đơn vị, Min/Max Stock và cảnh báo chạm ngưỡng. | NPP nhận biết SKU thiếu hàng; màn hình không lỗi khi Min/Max rỗng và hỗ trợ fallback đã thống nhất. | GET /inventory | 8
W2-D2 |  | Gợi ý nhập hàng & danh mục sản phẩm | Hiển thị Suggested Order; danh mục SKU, bảng giá, quy đổi đơn vị; cho phép chọn sản phẩm và điều chỉnh số lượng. | NPP có danh sách gợi ý hợp lệ hoặc chủ động chọn SKU khi không có gợi ý; dữ liệu giá/đơn vị hiển thị nhất quán. | GET /sell-in/suggested-order; GET /sell-in/products | 8
W2-D3 |  | Tạo đơn Sell-in | Giỏ hàng nhập, kiểm tra số lượng/đơn vị, ghi chú, xác nhận tổng quan và gửi đơn; chống gửi lặp khi mạng chậm. | Tạo đơn thành công một lần; hiển thị mã đơn/kết quả; bảo toàn dữ liệu nhập khi API lỗi để người dùng thử lại. | POST /sell-in/orders | 8
W2-D4 |  | Lịch sử, tiến trình & hủy Sell-in | Danh sách lịch sử, lọc trạng thái; chi tiết đơn và timeline DMS/ERP; nút hủy chỉ xuất hiện khi trạng thái cho phép. | NPP theo dõi đúng tiến trình và chỉ hủy đơn hợp lệ; trạng thái/badge/action bar khớp ma trận backend. | GET /sell-in/orders; GET /sell-in/orders/{id}; POST /cancel | 8
W2-D5 |  | Chương trình khuyến mãi | Danh sách CTKM Sell-out/Sell-in; chi tiết thể lệ, hạn mức, thời gian áp dụng; liên kết từ đơn hàng. | NPP tra cứu và đối soát đúng CTKM theo loại giao dịch; CTKM hết hạn/không áp dụng được biểu diễn rõ. | GET /promotions/sell-out; /sell-in; /promotions/{id} | 8
W3-D1 |  | Báo cáo doanh số Sell-out | Dashboard và danh sách chi tiết theo ngày/tuần/tháng/quý; lọc SKU/nhóm hàng; định dạng tiền, số lượng và trạng thái tải. | Doanh số bán ra hiển thị đúng dữ liệu API, đổi bộ lọc cập nhật kết quả và không tự tính logic nghiệp vụ trên app. | GET /reports/revenue-sell-out | 8
W3-D2 |  | Báo cáo Sell-in & biến động tồn kho | Báo cáo nhập hàng và báo cáo tồn kho tổng quan/chi tiết SKU; dùng chung bộ lọc thời gian và trạng thái rỗng/lỗi. | NPP phân biệt rõ doanh số nhập và bán; theo dõi biến động tồn kho theo dữ liệu backend. | GET /reports/revenue-sell-in; GET /reports/inventory | 8
W3-D3 |  | Trung tâm thông báo | Danh sách thông báo theo loại, trạng thái đã đọc/chưa đọc, đánh dấu đã đọc và điều hướng sâu đến đơn/CTKM/tin tức. | Thông báo mới được hiển thị đúng; trạng thái đọc đồng bộ; chạm thông báo mở đúng nội dung liên quan. | GET /notifications; PUT /notifications/{id}/read | 8
W3-D4 |  | Tin tức, hỗ trợ & hoàn thiện tích hợp | Danh sách/chi tiết tin nội bộ; hotline/kênh hỗ trợ; rà soát empty/error/retry, accessibility và tính nhất quán UI toàn app. | Người dùng đọc tin, liên hệ hỗ trợ thuận tiện; các màn hình có hành vi tải/lỗi/rỗng thống nhất và không còn luồng cụt. | GET /news; GET /news/{id}; GET /support-contacts | 8
W3-D5 |  | QA, UAT fix & build phát hành | Regression toàn bộ luồng; kiểm tra refresh token, mất mạng, timeout, phân trang, double tap, bảo mật log; sửa lỗi UAT và tạo build. | Có build RC ổn định, checklist nghiệm thu đạt, không còn lỗi blocker/critical và sẵn sàng bàn giao kiểm thử phát hành. | Đối soát toàn bộ 27 API | 8
ĐIỀU KIỆN ĐỂ CAM KẾT TIẾN ĐỘ
Kế hoạch chỉ bắt đầu khi 5 nhóm nghiệp vụ tại sheet checklist đã được chốt: ngoại lệ Sell-out; state/action Sell-in; fallback Min/Max Stock; single/multi-device và audit; SLA/timeout. Đồng thời backend phải cung cấp OpenAPI/Swagger, response mẫu, mã lỗi, dữ liệu test, tài khoản môi trường ngay từ ngày đầu. Thay đổi contract API hoặc bổ sung nghiệp vụ sau khi bắt đầu sẽ cần đánh giá lại thời gian.